## 會議記錄_0707
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | TD Cell 資料庫建立 DEMO | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 周濟民, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-07-07
會議時間： |  | 13:30~14:30
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 需使用選單式介面方便使用 |  |  |  | 曾煒翔
2 | 資料庫後續可在伺服器存取 |  |  |  | 曾煒翔 | 2021-07-07 | 已確認可以
3 | 連續跳票兩次花錢消災 |  |  |  | 曾煒翔
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 選單式 GUI DEMO(可以勾選方式查詢、並生成簡單比較資訊(V-T curve, rt vs. cellgap 等) 圖表) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-14
2 | 圖表資料來源顯示 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-14
3 | property 欄位補充(scatter index, rt index) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-14
4 | TOC OPT 量測 V == 1 資料函義詢問 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-14
5 | 供應商提供之資料資料庫 DEMO (固定式輸入選單) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-21
6 | TR1 checklist 資料庫 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-04
7
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | test cell raw data 讀取/儲存 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-07
2
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1

## RLCD 投產條件(初步統計) (hidden)
※投產費用估算 ( RLCD 技術案）初步統計 |  |  |  |  | Sub UPS |  |  |  | 主批 |  | 快跑批
總良率 |  | 17.64% |  |  | 8.2"panel數 | 4 | A&B sheet
[5 empty] | 2.3"panel數 | 8 | C&D sheet
段別 |  | Array | CF | Cell | Thinning (0.2+0.2) | chip Cutting | LOT-1 | 貼PF 黑色吸收層 | Bonding (委外) | Bonding (T4) | LAM (委外) | ASM (Demo) | Demo | 需求者 | 說明
良率 |  | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 70% | 100% | 80% | 80% | 60%
單位 |  | SHT | SHT | SHT | SHT | SHT | chip | chip | chip | chip | chip | chip | chip
8.2" E-book | R/G/B | 98 | 97.7778 | 73 | 65 | 65 | 32 | 22 | 22 | 22 | 17 | 10 |  | 俊雄 | E-book set DEMO w/IC
[7 empty] | 32 | 22 | 22 | 0 | 17 | 10 |  | 明琪 | IC 廠商 tuning 點亮 & EE 調coding 用
[7 empty] | 13 | 9 | 9 | 0 |  |  |  | 明琪 | R/G/B 點亮治具測試需求(各3片)
[7 empty] | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 |  |  | 秉均 | 主批RGB貼合後光學驗證w/IC
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批R1+R2光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批G1+G2光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批B1+B2光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | 貼合調機片(R/G/B -LCD with bonding 各2片)
[7 empty] | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | For JOYO /億尚 可點亮樣品 (R/G/B -LCD with bonding各10片)
[7 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | 貼合調機片 (R/G/B -LCD without bonding 各22片)
[7 empty] | 6 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 快跑批 R/G/B -調機 (各2片)
[7 empty] | 6 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 主批 R/G/B -調機 (各2片)
|  |  |  | 15 | 0 | 0 | [7 empty] | 瑞菊 | Cell 首下_cell gap fine tune
|  |  | 30 | 0 | 0 | [8 empty] | 佩穎 | CF_R/G/B 調機片(各10片)
|  | 2 | [11 empty] | 建智 | FID 轉板需求
|  | 30 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 凡煒 | Array_R/G/B 調機片(各10片)
2.3" Smart watch | R/G/B | 44 | 43.3333 | 39 | 35 | 35 | 32 | 22 | 22 | 22 | 17 | 10 |  | 俊雄 | Smart watch set DEMO w/IC
[7 empty] | 32 | 22 | 22 | 0 | 17 | 10 |  | 明琪 | IC 廠商 tuning 點亮 & EE 調coding 用
[7 empty] | 13 | 9 | 9 | 0 |  |  |  | 明琪 | R/G/B 點亮治具測試需求(各3片)
[7 empty] | 22 | 15 | 15 | 0 | 12 |  |  | 秉均 | 主批RGB貼合後光學驗證w/IC
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批R1+R2+R5+R6光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批G1+G2+G5+G6光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批B1+B2+B5+B6光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | 貼合調機片 (R/G/B -LCD with bonding 各2片)
[7 empty] | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | For JOYO /億尚 可點亮樣品 (R/G/B -LCD with bonding 各10片)
[7 empty] | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | 貼合調機片 (R/G/B -LCD without bonding 各22片)
[7 empty] | 6 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 快跑批 R/G/B -調機 (各2片)
[7 empty] | 6 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 主批 R/G/B -調機 (各2片)
12.3" ODF | R/G/B | 36 | 35.5556 | 30 | 27 | 27 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | T3 ODF 貼合調機片 (R/G/B -LCD with bonding 各2片)
[7 empty] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | T3 ODF 貼合調機片 (R/G/B -LCD without bonding 各12片)
[7 empty] | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | T3 ODF 貼合投產片 (R/G/B -LCD without bonding 各10片)
[7 empty] | 3 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 快跑批 R/G/B不限 -調機
[7 empty] | 3 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 快跑批 R/G/B不限 -調機
|  |  |  | 2 | 2 | - | - | - | - |  |  |  |  | Hugo | cutting test
總投入量 |  | 210 | 206.6667 | 159 | 129 | 127 | 572 | 125 | 233 | 44 | 83 | 40 |  | - | -
|  | 4M | 5M | 6M | [10 empty] | CF testkey
FP Booking |  | 40 | 180 | 180 | [10 empty] | Array testkey
|  | CF | Array/CF | Cell | [10 empty] | cutting test
|  |  | R:60 /G:60/B:60 | [11 empty] | cell process控片
※實驗投產領料報廢費用 |  | 4741020.7917 |  |  | 1165130 |  |  | (不含線上報廢 ) | [6 empty] | cell首次下線 cell gap fine tune
段別 |  | Array | CF | Cell ASM | Thinning + ITO Film | chip Cutting | LOT-1 | 偏貼 (實驗室) | Bonding (委外) | Bonding T4 | LAM | BLU | Demo | 總計
Paenl 當站價格 |  | 5800 | 1900 | 8920 | 12420 | 400 | 1453 |  | 1150 | 631 | 50 | 500
當站料費 | [8 empty] | 350 | 365
當站治具費 | [9 empty] | 80000
委外加工單價 | [8 empty] | 800 | 266
報廢量( Sub) |  | 51 | 47.6667 | 30 | 125.0312 | 3492
領出(chip) | [6 empty] | 572
報廢 |  | 295800 | 90566.6667 | 267600 | 1552888.125 | 1396800 | 0 | 0 | - |  | - |  |  | 3603654.7917
領料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831116 | 0 | - |  | - |  |  | 831116
材料費 | [8 empty] | 81550 | 27764 | 8300 | 30000 |  | 147614
委外加工廢 | [8 empty] | 186400 |  |  |  |  | 186400
cell首次下線 cell gap fine tune
*模組備料
項目 |  |  | 投產 | 倍數 | 總量 | 定購量 | 單價 | 總費用
Pol |  | CUD & FRUD | #REF! | 2 | #REF! | 800 | 30 | 24000
|  | ASD | #REF! | 2 | #REF! | 800 | 30 | 24000
|  | ASD( 加大) | 20 |  | 200 | 200 | 30 | 6000
IC & FPC |  | CUD & CFUD | #REF! | 2 | #REF! | 1000 | 300 | 300000
|  | ASD | #REF! | 2 | #REF! | 1000 | 300 | 300000
CG |  | CUD & FRUD | 83 | 2 | 166 | 100 | 90 | 9000
|  | ASD 平 -1 | #REF! | 1.2 | #REF! | 50 | 90 | 4500
|  | ASD 平 -2 | #REF! | 1.2 | #REF! | 50 | 90 | 4500
|  | ASD 曲 -左 | 30 | 1.2 | 36 | 50 | 90 | 4500
|  | ASD 曲 -右 | 30 | 1.2 | 36 | 50 | 90 | 4500
OCA 刀模- CUD& ASD | [5 empty] | 2 | 10000 | 20000
OCA | [5 empty] | 400 | 12.5 | 5000
mBLU刀模- ASD | [5 empty] | 2 | 10000 | 20000
OCA | [7 empty] | 10000
Side-BLU |  |  | 40 | 1.5 | 60 | 20 | 0 | 0
mBLU |  |  | #REF! |  |  | 30 | 5000 | 150000
886000
[6 empty] | COF IC Punch 治具 |  | 80000
mBLU 刀模 |  |  | 20000 |  | 2 Set
OCA |  |  | 10000 |  | 200 set
OCA 刀模 |  |  | 10000 |  | 1 set
OCA |  |  | 5000 |  | 400 pcs | 12.5
R372B003E9300 |  | JIG,PCBA_OE,MD,BB,v01,I,Light_On,B,Gold-Finger,TTL,1,F,MIPI,2,8,F070A30-601 | [9 empty] | 50 | 500 | 25000
R372B000E5400 |  | JIG,PCBA_OE,MD,PG,v01,I,鴻普科技,Light_On,A,No code in the P/N,Connector,connector,8,under 30mA,JD123IA-01H,TBD | [9 empty] | 50 | 3635.4 | 181770
206770
Note on H5: liz.chen: 8.2" & 2.3" 須分開切 (無法共版同步切)
Note on G51: 薄化 0.1+0.1 Polish 鍍膜 ----> 估算 $3500
Note on K51: IC + COF 350 委外兩刀 800
Note on L51: 工費266+BOM材料費
Note on M51: CG 50
Note on N51: BLU 500

## RLCD 投產條件(調整後) (hidden)
※投產費用估算 ( RLCD 技術案）調整後 |  |  |  |  | Sub UPS |  |  |  | 主批 |  | 快跑批
總良率 |  | 17.64% |  |  | 8.2"panel數 | 4 | A&B sheet
[5 empty] | 2.3"panel數 | 8 | C&D sheet
段別 |  | Array | CF | Cell | Thinning (0.2+0.2) | chip Cutting | LOT-1 | 貼PF 黑色吸收層 | Bonding (委外) | Bonding (T4) | LAM (委外) | ASM (Demo) | Demo | 需求者 | 說明
良率 |  | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 70% | 100% | 80% | 80% | 60%
單位 |  | SHT | SHT | SHT | SHT | SHT | chip | chip | chip | chip | chip | chip | chip
8.2" E-book | R/G/B | 80 | 80 | 57 | 51 | 51 | 32 | 22 | 22 | 22 | 17 | 10 |  | 俊雄 | E-book set DEMO w/IC
[7 empty] | 18 | 12 | 12 | 0 | 9 | 5 |  | 明琪 | IC 廠商 tuning 點亮 & EE 調coding 用
[7 empty] | 13 | 9 | 9 | 0 |  |  |  | 明琪 | R/G/B 點亮治具測試需求(各3片)
[7 empty] | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 |  |  | 秉均 | 主批RGB貼合後光學驗證w/IC
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批R1+R2光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批G1+G2光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批B1+B2光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | 貼合調機片(R/G/B -LCD with bonding 各2片)
[7 empty] | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | For JOYO /億尚 可點亮樣品 (R/G/B -LCD with bonding各10片)
[7 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | 貼合調機片 (R/G/B -LCD without bonding 各10片)
[7 empty] | 6 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 快跑批 R/G/B -調機 (各2片)
[7 empty] | 6 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 主批 R/G/B -調機 (各2片)
|  |  |  | 15 | 0 | 0 | [7 empty] | 瑞菊 | Cell 首下_cell gap fine tune
|  |  | 30 | 0 | 0 | [8 empty] | 佩穎 | CF_R/G/B 調機片(各10片)
|  | 2 | [11 empty] | 建智 | FID 轉板需求
|  | 21 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 凡煒 | Array_R: 10 /G: 3 / B: 8 調機片
2.3" Smart watch | R/G/B | 36 | 35.5556 | 32 | 28 | 28 | 32 | 22 | 22 | 22 | 17 | 10 |  | 俊雄 | Smart watch set DEMO w/IC
[7 empty] | 18 | 12 | 12 | 0 | 9 | 5 |  | 明琪 | IC 廠商 tuning 點亮 & EE 調coding 用
[7 empty] | 13 | 9 | 9 | 0 |  |  |  | 明琪 | R/G/B 點亮治具測試需求(各3片)
[7 empty] | 22 | 15 | 15 | 0 | 12 |  |  | 秉均 | 主批RGB貼合後光學驗證w/IC
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批R1+R2+R5+R6光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批G1+G2+G5+G6光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 秉均 | 快跑批B1+B2+B5+B6光學驗證 (各3片)
[7 empty] | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | 貼合調機片 (R/G/B -LCD with bonding 各2片)
[7 empty] | 43 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | For JOYO /億尚 可點亮樣品 (R/G/B -LCD with bonding 各10片)
[7 empty] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 宜憓 | 貼合調機片 (R/G/B -LCD without bonding 各10片)
[7 empty] | 6 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 快跑批 R/G/B -調機 (各2片)
[7 empty] | 6 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 主批 R/G/B -調機 (各2片)
12.3" ODF | R/G/B | 34 | 33.3333 | 28 | 25 | 25 | 9 | - | 6 | - | - |  |  | 宜憓 | T3 ODF 貼合調機片 (R/G/B -LCD with bonding 各2片)
[7 empty] | 30 | - | - | - | - |  |  | 宜憓 | T3 ODF 貼合調機片 (R/G/B -LCD without bonding 各10片)
[7 empty] | 43 | - | 30 | - | - |  |  | 宜憓 | T3 ODF 貼合投產片 (R/G/B -LCD without bonding 各10片)
[7 empty] | 3 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 快跑批 R/G/B不限 -調機
[7 empty] | 3 | - | - |  |  |  |  | 子彬 | 快跑批 R/G/B不限 -調機
|  |  |  | 2 | 2 | - | - | - | - |  |  |  |  | Hugo | cutting test
總投入量 |  | 173 | 178.8889 | 134 | 106 | 104 | 466 | 105 | 213 | 44 | 67 | 30 |  | - | -
|  | 4M | 5M | 6M | [10 empty] | CF testkey
FP Booking |  | 40 | 180 | 180 | [10 empty] | Array testkey
|  | CF | Array/CF | Cell | [10 empty] | cutting test
|  |  | R:60 /G:60/B:60 | [11 empty] | cell process控片
※實驗投產領料報廢費用 |  | 3933451.8889 |  |  | 979012 |  |  | (不含線上報廢 ) | [6 empty] | cell首次下線 cell gap fine tune
段別 |  | Array | CF | Cell ASM | Thinning + ITO Film | chip Cutting | LOT-1 | 偏貼 (實驗室) | Bonding (委外) | Bonding T4 | LAM | BLU | Demo | 總計
Paenl 當站價格 |  | 5800 | 1900 | 8920 | 12420 | 400 | 1453 |  | 1150 | 631 | 50 | 500
當站料費 | [8 empty] | 350 | 365
當站治具費 | [9 empty] | 80000
委外加工單價 | [8 empty] | 800 | 266
報廢量( Sub) |  | 39 | 44.8889 | 28 | 102.75 | 2862
領出(chip) | [6 empty] | 466
報廢 |  | 226200 | 85288.8889 | 249760 | 1276155 | 1144800 | 0 | 0 | - |  | - |  |  | 2982203.8889
領料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677098 | 0 | - |  | - |  |  | 677098
材料費 | [8 empty] | 74550 | 27764 | 6700 | 22500 |  | 131514
委外加工廢 | [8 empty] | 170400 |  |  |  |  | 170400
cell首次下線 cell gap fine tune
*模組備料
項目 |  |  | 投產 | 倍數 | 總量 | 定購量 | 單價 | 總費用
Pol |  | CUD & FRUD | #REF! | 2 | #REF! | 800 | 30 | 24000
|  | ASD | #REF! | 2 | #REF! | 800 | 30 | 24000
|  | ASD( 加大) | 20 |  | 200 | 200 | 30 | 6000
IC & FPC |  | CUD & CFUD | #REF! | 2 | #REF! | 1000 | 300 | 300000
|  | ASD | #REF! | 2 | #REF! | 1000 | 300 | 300000
CG |  | CUD & FRUD | 67 | 2 | 134 | 100 | 90 | 9000
|  | ASD 平 -1 | #REF! | 1.2 | #REF! | 50 | 90 | 4500
|  | ASD 平 -2 | #REF! | 1.2 | #REF! | 50 | 90 | 4500
|  | ASD 曲 -左 | 30 | 1.2 | 36 | 50 | 90 | 4500
|  | ASD 曲 -右 | 30 | 1.2 | 36 | 50 | 90 | 4500
OCA 刀模- CUD& ASD | [5 empty] | 2 | 10000 | 20000
OCA | [5 empty] | 400 | 12.5 | 5000
mBLU刀模- ASD | [5 empty] | 2 | 10000 | 20000
OCA | [7 empty] | 10000
Side-BLU |  |  | 30 | 1.5 | 45 | 20 | 0 | 0
mBLU |  |  | #REF! |  |  | 30 | 5000 | 150000
886000
[6 empty] | COF IC Punch 治具 |  | 80000
mBLU 刀模 |  |  | 20000 |  | 2 Set
OCA |  |  | 10000 |  | 200 set
OCA 刀模 |  |  | 10000 |  | 1 set
OCA |  |  | 5000 |  | 400 pcs | 12.5
R372B003E9300 |  | JIG,PCBA_OE,MD,BB,v01,I,Light_On,B,Gold-Finger,TTL,1,F,MIPI,2,8,F070A30-601 | [9 empty] | 50 | 500 | 25000
R372B000E5400 |  | JIG,PCBA_OE,MD,PG,v01,I,鴻普科技,Light_On,A,No code in the P/N,Connector,connector,8,under 30mA,JD123IA-01H,TBD | [9 empty] | 50 | 3635.4 | 181770
206770
Note on H5: liz.chen: 8.2" & 2.3" 須分開切 (無法共版同步切)
Note on G51: 薄化 0.1+0.1 Polish 鍍膜 ----> 估算 $3500
Note on K51: IC + COF 350 委外兩刀 800
Note on L51: 工費266+BOM材料費
Note on M51: CG 50
Note on N51: BLU 500

## 會議記錄_0714
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | TD Cell 工具軟體 DEMO | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 周濟民, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-07-14
會議時間： |  | 13:30~14:30
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 需使用選單式介面方便使用 |  |  |  | 曾煒翔
2 | 資料庫後續可在伺服器存取 |  |  |  | 曾煒翔 | 2021-07-07 | 已確認可以
3 | 連續跳票兩次花錢消災 |  |  |  | 曾煒翔
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 測試 hp06316p 可否作為 server |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-21
2 | V-T curve (個別液晶設定 cell gap) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-21
3 | (若可以當 server) 個別使用者暫存檔區隔 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
4 | (若可以當 server) 檔案下載方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
5 | fitting model 儲存(避免每次查詢重複計算) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
6 | condtion 新增需記錄批次, case |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
7 | Show query diagram |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
8
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 供應商提供之資料資料庫 DEMO (固定式輸入選單) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-21
2 | TR1 checklist 資料庫 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-04
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 選單式 GUI DEMO(可以勾選方式查詢、並生成簡單比較資訊(V-T curve, rt vs. cellgap 等) 圖表) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14 | V-T 圖等下周
2 | 圖表資料來源顯示 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
3 | property 欄位補充(scatter index, rt index) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
4 | TOC OPT 量測 V == 1 資料函義詢問 > 僅做不同片區分用，可直接刪去 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
5
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | test cell raw data 讀取/儲存 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-07

## 會議記錄_0722
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | TD Cell 工具軟體 DEMO | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 周濟民, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-07-22
會議時間： |  | 15:00~16:00
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 需使用選單式介面方便使用 |  |  |  | 曾煒翔
2 | 資料庫後續可在伺服器存取 |  |  |  | 曾煒翔 | 2021-07-07 | 已確認可以
3 | 連續跳票兩次花錢消災 |  |  |  | 曾煒翔
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | TR2 資料：直接在此介面做一個生成所需總表的按鈕 > 原本儲存 model 在計算是需要耗費一些 loading 時間。考慮直接算完後就記下總表(相對 raw 也不大) > 新增更多欄位(Vmax, V95, V90) > 內容的計算還需要修正。 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
2 | TR2 資料：查詢的表格可以選擇 cell gap 範圍 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
3 | TR2 資料：查詢選項新增同上功能 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：新增直接上傳公版 excel 的方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-04 | 2021-07-11
5 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：於表頭註明是否可為空值 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-04 | 2021-07-11
6 | TR1 資料：使用 LCT-19-580 做 DEMO |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-04 | 2021-07-11
7
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | TR1 checklist 資料庫 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-04 | 2021-07-11
2 | (若可以當 server) 檔案下載方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28 | 2021-08-04
3 | fitting model 儲存(避免每次查詢重複計算) > 直接儲存總表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
4 | condtion 新增需記錄批次, case |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
5 | Show query diagram |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 測試 hp06316p 可否作為 server > 由於尚無法操作 hp06316p ，目前在自己電腦測試其他電腦是可以連線的。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21 | 後續有機會再上 hp06316p 測試
2 | V-T curve (個別液晶設定 cell gap) > 可以儲存與輸出 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
3 | (若可以當 server) 個別使用者暫存檔區隔 > 目前使用 時間+四位亂述的方式做為區隔 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
4 | 供應商提供之資料資料庫 DEMO (固定式輸入選單) > 後續新增用上傳 excel 方式讀取 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
5
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | test cell raw data 讀取/儲存 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-07
2 | 選單式 GUI DEMO(可以勾選方式查詢、並生成簡單比較資訊(V-T curve, rt vs. cellgap 等) 圖表) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
3 | 圖表資料來源顯示 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
4 | property 欄位補充(scatter index, rt index) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
5 | TOC OPT 量測 V == 1 資料函義詢問 > 僅做不同片區分用，可直接刪去 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14

## 會議記錄_0728
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | TD Cell 工具軟體 DEMO | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 周濟民, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-07-28
會議時間： |  | 13:30~14:00
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 需使用選單式介面方便使用 |  |  |  | 曾煒翔
2 | 資料庫後續可在伺服器存取 |  |  |  | 曾煒翔 | 2021-07-07 | 已確認可以
3 | 連續跳票兩次花錢消災 |  |  |  | 曾煒翔
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
7 | 兩步驟(上傳 raw, 查詢) DEMO |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
10 | LC% 單位修正(*100), LC% 變化增加 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-07-28
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | TR1 checklist 資料庫 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-11 | 延後一週
2 | (若可以當 server) 檔案下載方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-04 | 延後一週
5 | Show query diagram |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：新增直接上傳公版 excel 的方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-11 | 延後一週
7 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：於表頭註明是否可為空值 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-11 | 延後一週
8 | TR1 資料：使用 LCT-19-580 做 DEMO |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-11 | 延後一週
9 | TR2 資料：查詢選項新增同上功能 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 | 供應商提供之資料資料庫 DEMO (固定式輸入選單) > 後續新增用上傳 excel 方式讀取 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-11
10
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | TR2 資料：直接在此介面做一個生成所需總表的按鈕 > 原本儲存 model 在計算是需要耗費一些 loading 時間。考慮直接算完後就記下總表(相對 raw 也不大) > 新增更多欄位(Vmax, V95, V90) > 內容的計算還需要修正。 |  |  | done | 曾煒翔 | 2021-07-28 | 部份未完成
2 | TR2 資料：查詢的表格可以選擇 cell gap 範圍 |  |  | done | 曾煒翔 | 2021-07-28
1 | 測試 hp06316p 可否作為 server > 由於尚無法操作 hp06316p ，目前在自己電腦測試其他電腦是可以連線的。 > 已確認可運行(win7 32bits, 後續可能會有移植問題。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
3 | fitting model 儲存(避免每次查詢重複計算) > 直接儲存總表 |  |  | done | 曾煒翔 | 2021-07-28
4 | condtion 新增需記錄批次, case |  |  | done | 曾煒翔 | 2021-07-28
5
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | V-T curve (個別液晶設定 cell gap) > 可以儲存與輸出 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
2 | (若可以當 server) 個別使用者暫存檔區隔 > 目前使用 時間+四位亂述的方式做為區隔 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
3 | test cell raw data 讀取/儲存 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-07
4 | 選單式 GUI DEMO(可以勾選方式查詢、並生成簡單比較資訊(V-T curve, rt vs. cellgap 等) 圖表) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
5 | 圖表資料來源顯示 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
6 | property 欄位補充(scatter index, rt index) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
7 | TOC OPT 量測 V == 1 資料函義詢問 > 僅做不同片區分用，可直接刪去 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14

## 會議記錄_0805
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | TD Cell 工具軟體 DEMO | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 周濟民, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-08-05
會議時間： |  | 13:30~14:00
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 需使用選單式介面方便使用 |  |  |  | 曾煒翔
2 | 資料庫後續可在伺服器存取 |  |  |  | 曾煒翔 | 2021-07-07 | 已確認可以
3 | 連續跳票兩次花錢消災 |  |  |  | 曾煒翔
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 補齊空格值(Eab, V%...) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-11
2 | (若可以當 server) 檔案下載方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-11
3 | M1098-like DEMO |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-11
4 | print data diagram to determine the data quility |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
5
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner |  | Remark
1 | TR1 checklist 資料庫 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD | TR1 資料後續可能使用 Tableau
2 | Show query diagram |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：新增直接上傳公版 excel 的方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：於表頭註明是否可為空值 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
5 | TR1 資料：使用 LCT-19-580 做 DEMO |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | 供應商提供之資料資料庫 DEMO (固定式輸入選單) > 後續新增用上傳 excel 方式讀取 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | TR2 資料：查詢選項新增同上功能 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
8
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 兩步驟(上傳 raw, 查詢) DEMO |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-04 | 部份 table 未完成
2 | LC% 單位修正(*100), LC% 變化增加 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-04
3
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | V-T curve (個別液晶設定 cell gap) > 可以儲存與輸出 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
2 | (若可以當 server) 個別使用者暫存檔區隔 > 目前使用 時間+四位亂述的方式做為區隔 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
3 | test cell raw data 讀取/儲存 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-07
4 | 選單式 GUI DEMO(可以勾選方式查詢、並生成簡單比較資訊(V-T curve, rt vs. cellgap 等) 圖表) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
5 | 圖表資料來源顯示 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
6 | property 欄位補充(scatter index, rt index) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
7 | TOC OPT 量測 V == 1 資料函義詢問 > 僅做不同片區分用，可直接刪去 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
8 | TR2 資料：直接在此介面做一個生成所需總表的按鈕 > 原本儲存 model 在計算是需要耗費一些 loading 時間。考慮直接算完後就記下總表(相對 raw 也不大) > 新增更多欄位(Vmax, V95, V90) > 內容的計算還需要修正。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28 | 部份未完成
9 | TR2 資料：查詢的表格可以選擇 cell gap 範圍 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
10 | 測試 hp06316p 可否作為 server > 由於尚無法操作 hp06316p ，目前在自己電腦測試其他電腦是可以連線的。 > 已確認可運行(win7 32bits, 後續可能會有移植問題。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
11 | fitting model 儲存(避免每次查詢重複計算) > 直接儲存總表 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
12 | condtion 新增需記錄批次, case |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28

## 會議記錄_0811
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | TD Cell 工具軟體 DEMO | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 周濟民, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-08-11
會議時間： |  | 13:30~14:00
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 需使用選單式介面方便使用 |  |  |  | 曾煒翔
2 | 資料庫後續可在伺服器存取 |  |  |  | 曾煒翔 | 2021-07-07 | 已確認可以
3 | 連續跳票兩次花錢消災 |  |  |  | 曾煒翔
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 新增 batch column |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13 | done
2 | 新增 內外差 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-13 | done
3 | 圖片打包下載. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-13
4 | 步驟簡化 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner |  | Remark
1 | TR1 checklist 資料庫 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD | TR1 資料後續可能使用 Tableau
2 | Show query diagram |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：新增直接上傳公版 excel 的方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：於表頭註明是否可為空值 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
5 | TR1 資料：使用 LCT-19-580 做 DEMO |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | 供應商提供之資料資料庫 DEMO (固定式輸入選單) > 後續新增用上傳 excel 方式讀取 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | TR2 資料：查詢選項新增同上功能 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
8
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 兩步驟(上傳 raw, 查詢) DEMO |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11 | 部份 table 未完成
2 | LC% 單位修正(*100), LC% 變化增加 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
3
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | V-T curve (個別液晶設定 cell gap) > 可以儲存與輸出 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
2 | (若可以當 server) 個別使用者暫存檔區隔 > 目前使用 時間+四位亂述的方式做為區隔 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
3 | test cell raw data 讀取/儲存 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-07
4 | 選單式 GUI DEMO(可以勾選方式查詢、並生成簡單比較資訊(V-T curve, rt vs. cellgap 等) 圖表) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
5 | 圖表資料來源顯示 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
6 | property 欄位補充(scatter index, rt index) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
7 | TOC OPT 量測 V == 1 資料函義詢問 > 僅做不同片區分用，可直接刪去 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
8 | TR2 資料：直接在此介面做一個生成所需總表的按鈕 > 原本儲存 model 在計算是需要耗費一些 loading 時間。考慮直接算完後就記下總表(相對 raw 也不大) > 新增更多欄位(Vmax, V95, V90) > 內容的計算還需要修正。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28 | 部份未完成
9 | TR2 資料：查詢的表格可以選擇 cell gap 範圍 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
10 | 測試 hp06316p 可否作為 server > 由於尚無法操作 hp06316p ，目前在自己電腦測試其他電腦是可以連線的。 > 已確認可運行(win7 32bits, 後續可能會有移植問題。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
11 | fitting model 儲存(避免每次查詢重複計算) > 直接儲存總表 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
12 | condtion 新增需記錄批次, case |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
13 | 補齊空格值(Eab, V%...) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
14 | (若可以當 server) 檔案下載方式 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
15 | M1098-like DEMO |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11

## 會議記錄_0813
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | DEMO: TR2 test cell opt data calculator | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 周濟民, 曾煒翔, 李欣達, 陳俊皓 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-08-13
會議時間： |  | 10:30~11:00
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 需使用選單式介面方便使用 |  |  |  | 曾煒翔
2 | 資料庫後續可在伺服器存取 |  |  |  | 曾煒翔 | 2021-07-07 | 已確認可以
3 | 連續跳票兩次花錢消災 |  |  |  | 曾煒翔
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 直接讀 TR1 checklist 物性表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
2 | refecerence table 新增產品廠區 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3 |  |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 |  |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner |  | Remark
1 | TR1 checklist 資料庫 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD | TR1 資料後續可能使用 Tableau
2 | Show query diagram |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：新增直接上傳公版 excel 的方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：於表頭註明是否可為空值 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
5 | TR1 資料：使用 LCT-19-580 做 DEMO |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | 供應商提供之資料資料庫 DEMO (固定式輸入選單) > 後續新增用上傳 excel 方式讀取 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | TR2 資料：查詢選項新增同上功能 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
8
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 兩步驟(上傳 raw, 查詢) DEMO |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11 | 部份 table 未完成
2 | LC% 單位修正(*100), LC% 變化增加 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
3 | 新增 batch column |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13 | done
4 | 新增 內外差 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13 | done
5 | 圖片打包下載. |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13
6 | 步驟簡化 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13
3
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | V-T curve (個別液晶設定 cell gap) > 可以儲存與輸出 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
2 | (若可以當 server) 個別使用者暫存檔區隔 > 目前使用 時間+四位亂述的方式做為區隔 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
3 | test cell raw data 讀取/儲存 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-07
4 | 選單式 GUI DEMO(可以勾選方式查詢、並生成簡單比較資訊(V-T curve, rt vs. cellgap 等) 圖表) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
5 | 圖表資料來源顯示 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
6 | property 欄位補充(scatter index, rt index) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
7 | TOC OPT 量測 V == 1 資料函義詢問 > 僅做不同片區分用，可直接刪去 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
8 | TR2 資料：直接在此介面做一個生成所需總表的按鈕 > 原本儲存 model 在計算是需要耗費一些 loading 時間。考慮直接算完後就記下總表(相對 raw 也不大) > 新增更多欄位(Vmax, V95, V90) > 內容的計算還需要修正。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28 | 部份未完成
9 | TR2 資料：查詢的表格可以選擇 cell gap 範圍 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
10 | 測試 hp06316p 可否作為 server > 由於尚無法操作 hp06316p ，目前在自己電腦測試其他電腦是可以連線的。 > 已確認可運行(win7 32bits, 後續可能會有移植問題。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
11 | fitting model 儲存(避免每次查詢重複計算) > 直接儲存總表 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
12 | condtion 新增需記錄批次, case |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
13 | 補齊空格值(Eab, V%...) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
14 | (若可以當 server) 檔案下載方式 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
15 | M1098-like DEMO |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11

## 會議記錄_0818
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | DEMO: TR2 test cell opt data calculator | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 周濟民, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-08-18
會議時間： |  | 10:30~11:00
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 需使用選單式介面方便使用 |  |  |  | 曾煒翔
2 | 資料庫後續可在伺服器存取 |  |  |  | 曾煒翔 | 2021-07-07 | 已確認可以
3 | 連續跳票兩次花錢消災 |  |  |  | 曾煒翔
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 產品 reference 新增廠區、ITO slit angle、LTPS/Amorphous |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-09-01
2 | summary table 加上 Vref / V99 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD | 缺 ref 機種資料
3 | axo data grab tool demo |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-08-18 | done
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner |  | Remark
1 | TR1 checklist 資料庫 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD | maybe use tableau
3 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：新增直接上傳公版 excel 的方式 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：於表頭註明是否可為空值 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
5 | TR1 資料：使用 LCT-19-580 做 DEMO |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | 供應商提供之資料資料庫 DEMO (固定式輸入選單) > 後續新增用上傳 excel 方式讀取 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | TR2 資料：查詢選項新增同上功能 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
8 | 直接讀 TR1 checklist 物性表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-09-01
9
10
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
3
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | V-T curve (個別液晶設定 cell gap) > 可以儲存與輸出 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
2 | (若可以當 server) 個別使用者暫存檔區隔 > 目前使用 時間+四位亂述的方式做為區隔 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
3 | test cell raw data 讀取/儲存 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-07
4 | 選單式 GUI DEMO(可以勾選方式查詢、並生成簡單比較資訊(V-T curve, rt vs. cellgap 等) 圖表) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
5 | 圖表資料來源顯示 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
6 | property 欄位補充(scatter index, rt index) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
7 | TOC OPT 量測 V == 1 資料函義詢問 > 僅做不同片區分用，可直接刪去 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
8 | TR2 資料：直接在此介面做一個生成所需總表的按鈕 > 原本儲存 model 在計算是需要耗費一些 loading 時間。考慮直接算完後就記下總表(相對 raw 也不大) > 新增更多欄位(Vmax, V95, V90) > 內容的計算還需要修正。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28 | 部份未完成
9 | TR2 資料：查詢的表格可以選擇 cell gap 範圍 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
10 | 測試 hp06316p 可否作為 server > 由於尚無法操作 hp06316p ，目前在自己電腦測試其他電腦是可以連線的。 > 已確認可運行(win7 32bits, 後續可能會有移植問題。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
11 | fitting model 儲存(避免每次查詢重複計算) > 直接儲存總表 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
12 | condtion 新增需記錄批次, case |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
13 | 補齊空格值(Eab, V%...) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
14 | (若可以當 server) 檔案下載方式 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
15 | M1098-like DEMO |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
16 | 兩步驟(上傳 raw, 查詢) DEMO |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
17 | LC% 單位修正(*100), LC% 變化增加 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
18 | 新增 batch column |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13
19 | 新增 內外差 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13
20 | 圖片打包下載. |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13
21 | 步驟簡化 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13

## 會議記錄_0825
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | DEMO: TR2 test cell opt data calculator | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 周濟民, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-08-18
會議時間： |  | 10:30~11:00
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 需使用選單式介面方便使用 |  |  |  | 曾煒翔
2 | 資料庫後續可在伺服器存取 |  |  |  | 曾煒翔 | 2021-07-07 | 已確認可以
3 | 連續跳票兩次花錢消災 |  |  |  | 曾煒翔
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | rms customize |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-09-01
2
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner |  | Remark
1 | TR2 資料：查詢選項新增同上功能 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
2 | 直接讀 TR1 checklist 物性表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-09-01
3 | 產品 reference 新增廠區、ITO slit angle、LTPS/Amorphous |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-09-01
4 | summary table 加上 Vref / V99 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD | 缺 ref 機種資料
5 | TR1 checklist 資料庫 |  |  | Pending | 曾煒翔 | TBD | maybe use tableau
6 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：新增直接上傳公版 excel 的方式 |  |  | Pending | 曾煒翔 | TBD
7 | TR1 資料：廠商量測資料紀錄：於表頭註明是否可為空值 |  |  | Pending | 曾煒翔 | TBD
8 | TR1 資料：使用 LCT-19-580 做 DEMO |  |  | Pending | 曾煒翔 | TBD
9 | 供應商提供之資料資料庫 DEMO (固定式輸入選單) > 後續新增用上傳 excel 方式讀取 |  |  | Pending | 曾煒翔 | TBD
10
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
3
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | V-T curve (個別液晶設定 cell gap) > 可以儲存與輸出 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
2 | (若可以當 server) 個別使用者暫存檔區隔 > 目前使用 時間+四位亂述的方式做為區隔 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
3 | test cell raw data 讀取/儲存 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-07
4 | 選單式 GUI DEMO(可以勾選方式查詢、並生成簡單比較資訊(V-T curve, rt vs. cellgap 等) 圖表) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
5 | 圖表資料來源顯示 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
6 | property 欄位補充(scatter index, rt index) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
7 | TOC OPT 量測 V == 1 資料函義詢問 > 僅做不同片區分用，可直接刪去 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-14
8 | TR2 資料：直接在此介面做一個生成所需總表的按鈕 > 原本儲存 model 在計算是需要耗費一些 loading 時間。考慮直接算完後就記下總表(相對 raw 也不大) > 新增更多欄位(Vmax, V95, V90) > 內容的計算還需要修正。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28 | 部份未完成
9 | TR2 資料：查詢的表格可以選擇 cell gap 範圍 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
10 | 測試 hp06316p 可否作為 server > 由於尚無法操作 hp06316p ，目前在自己電腦測試其他電腦是可以連線的。 > 已確認可運行(win7 32bits, 後續可能會有移植問題。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-21
11 | fitting model 儲存(避免每次查詢重複計算) > 直接儲存總表 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
12 | condtion 新增需記錄批次, case |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-07-28
13 | 補齊空格值(Eab, V%...) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
14 | (若可以當 server) 檔案下載方式 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
15 | M1098-like DEMO |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
16 | 兩步驟(上傳 raw, 查詢) DEMO |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
17 | LC% 單位修正(*100), LC% 變化增加 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-11
18 | 新增 batch column |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13
19 | 新增 內外差 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13
20 | 圖片打包下載. |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13
21 | 步驟簡化 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-13
3 | axo data grab tool demo |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-08-18 | done

## 會議記錄_1122
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | RA explorer 開發 | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-11-22
會議時間： |  | 9:00~10:30
地點: |  | concall
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1
2
3
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 依閥值設定來輸出： 1. 需顯示閥值表(lookup table) 2. 可更新 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-11-26
2 | 自動生成相應圖表： 1. 長條圖 2. (x, y) -> ({files, 材料組態}, RA value) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 1. 12/2/2021 2. 12/9/2021
3 | TR 2 光學： 1. Summary Table + 閥值表(lookup table) 2. 業界水準閥值表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-09
4 | PK 用權重 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-09
5 | Merge summray table and raw data into one excel file. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | Sorting data for each file's results. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | Refine uploading interface |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
2 | Unify the data structure from TR2 opt calculator. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3
4
5
6
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
3
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1
2
3

## 會議記錄_1122-2
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | RA explorer 開發 | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 黃崑棋, 周濟民, 趙玲夙, 徐平杰, 康良豪, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-11-22
會議時間： |  | 9:00~10:30, 15:00~17:00
地點: |  | concall
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1
2
3
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 依閥值設定來輸出： 1. Vendor multichoice for each RA item |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-02
2 | 簡易 10 min 報告，和冠州家說明 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-11-30
3 | LTS 無框膠, LTS 有框膠, LTS (SLV 85%) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD | 待輸入輸出確認
4 | Valid Value 預設值？ |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
5 | N.A. 選項預設 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | water-flow filter > TR2 光學 -> RA 可一層層篩選 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | upload 表單下載 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
8 | export all data option |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
9 | 加權分數計算 > 每次量測值都算是獨立事件。 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
10 | 資料庫定時備份、紀錄 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
11 | add Seal item: WVTR, PCT |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
12 | add LC n_e, n_o, delta epsilon, Tni |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
13
14
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | Refine uploading interface |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
2 | Unify the data structure from TR2 opt calculator. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3 | 自動生成相應圖表： 1. 長條圖 2. (x, y) -> ({files, 材料組態}, RA value) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 1. 12/2/2021 2. 12/9/2021
4 | TR 2 光學： 1. Summary Table + 閥值表(lookup table) 2. 業界水準閥值表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-09
5 | PK 用權重 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-09
6 | Merge summray table and raw data into one excel file. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | Sorting data for each file's results. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 依閥值設定來輸出： 1. 需顯示閥值表(lookup table) 2. 可更新 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-11-26
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1
2
3

## 會議記錄_1126
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | RA explorer 開發 | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 黃崑棋, 周濟民, 趙玲夙, 徐平杰, 康良豪, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-11-26
會議時間： |  | 9:00~10:30, 15:00~17:00
地點: |  | concall
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1
2
3
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 依閥值設定來輸出： 1. Vendor multichoice for each RA item |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-02
2 | 簡易 10 min 報告，和冠州家說明 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-11-30
3 | LTS 無框膠, LTS 有框膠, LTS (SLV 85%) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD | 待輸入輸出確認
4 | Valid Value 預設值？ |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
5 | N.A. 選項預設 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | water-flow filter > TR2 光學 -> RA 可一層層篩選 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | upload 表單下載 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
8 | export all data option |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
9 | 加權分數計算 > 每次量測值都算是獨立事件。 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
10 | 資料庫定時備份、紀錄 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
11 | add Seal item: WVTR, PCT |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
12 | add LC n_e, n_o, delta epsilon, Tni |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
13
14
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | Refine uploading interface |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
2 | Unify the data structure from TR2 opt calculator. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3 | 自動生成相應圖表： 1. 長條圖 2. (x, y) -> ({files, 材料組態}, RA value) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 1. 12/2/2021 2. 12/9/2021
4 | TR 2 光學： 1. Summary Table + 閥值表(lookup table) 2. 業界水準閥值表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-09
5 | PK 用權重 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-09
6 | Merge summray table and raw data into one excel file. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | Sorting data for each file's results. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 依閥值設定來輸出： 1. 需顯示閥值表(lookup table) 2. 可更新 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-11-26
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1
2
3

## 會議記錄_0216
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | RA explorer 開發 | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 康良豪, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2021-11-22
會議時間： |  | 9:00~10:30, 15:00~17:00
地點: |  | concall
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1
2
3
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | RA score table 可選欲總合項目 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
2
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | Refine uploading interface |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
2 | Unify the data structure from TR2 opt calculator. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3 | LTS 無框膠, LTS 有框膠, LTS (SLV 85%) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 | TR 2 光學： 1. Summary Table + Criteria Table 2. 業界水準閥值表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 1. 2022/02/21 2. TBD
5 | PK 用權重 > 尚未增加權重設定選單，目前預設 1。 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | Sorting data for each file's results. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | upload 表單下載 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
8 | export all data option |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
9 | 資料庫定時備份、紀錄 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | water-flow filter > TR2 光學 -> RA 可一層層篩選 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-16 | 需再加上 Criteria Table
2 | 加權分數計算 > 每次量測值都算是獨立事件。 > > 使用 min-max normalization 後對應到 1~10 分。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-16
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 依閥值設定來輸出： 1. Vendor multichoice for each RA item 2. 需顯示閥值表(lookup table) -> Criteria Table 3. 可更新 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-02
2 | 自動生成相應圖表： 1. 長條圖 2. (x, y) -> ({files, 材料組態}, RA value) |  |  | Done | 曾煒翔 | 1. 12/2/2021 2. 12/9/2021
3 | N.A. 選項預設 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
4 | Valid Value 預設值？ |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
5 | add Seal item: WVTR, PCT |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
6 | add LC n_e, n_o, delta epsilon, Tni |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
7 | Merge summray table and raw data into one excel file. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-20

## 會議記錄_0222
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | TD Toolkits 開發 | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 黃崑棋, 趙玲夙, 徐平杰, 康良豪, 周濟民, 趙尚達, 蘇家威, 蕭若霜, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2022-02-22
會議時間： |  | 10:30~12:30
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 修正上傳檔案表頭，放置公用槽， |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2022-03-01
2 | 請各材料副理確認、填表。 (LC 以 1098-like 優先，以方便 DEMO) |  |  | Tracing | 趙玲夙, 徐平杰, 康良豪, 周濟民 | 2022-03-01
3
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 光學新增註解是否為外插。 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2022-03-01
2 | 整欄為零的資料不顯示。 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2022-03-01
3 | Cirteria Table Profile: Default & Costumized. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2022-03-01
4 | VHR 僅計算 1V 0.6 Hz UV 前 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2022-03-01
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | Refine uploading interface |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
2 | Unify the data structure from TR2 opt calculator. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3 | LTS 無框膠, LTS 有框膠, LTS (SLV 85%) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 | TR 2 光學： 1. Summary Table + Criteria Table > 新增 Cell Gap confinement (02/21) 2. 業界水準閥值表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 1. 2022/02/21 2. TBD
5 | upload 表單下載 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | export all data option |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | 資料庫定時備份、紀錄 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | water-flow filter > TR2 光學 -> RA 可一層層篩選 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-16 | 需再加上 Criteria Table > 另一種篩選方式
2 | 加權分數計算 > 每次量測值都算是獨立事件。 > > 使用 min-max normalization 後對應到 1~10 分。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-16
3 | RA score table 可選欲總合項目 > 材料 N.A. 項直接並入其它計算(02/21) |  |  | Done | 曾煒翔 | TBD
4 | PK 用權重 > 尚未增加權重設定選單，目前預設 1。 > 新增權重(02/21) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-21
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 依閥值設定來輸出： 1. Vendor multichoice for each RA item 2. 需顯示閥值表(lookup table) -> Criteria Table 3. 可更新 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-02
2 | 自動生成相應圖表： 1. 長條圖 2. (x, y) -> ({files, 材料組態}, RA value) |  |  | Done | 曾煒翔 | 1. 12/2/2021 2. 12/9/2021
3 | N.A. 選項預設 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
4 | Valid Value 預設值？ |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
5 | add Seal item: WVTR, PCT |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
6 | add LC n_e, n_o, delta epsilon, Tni |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
7 | Merge summray table and raw data into one excel file. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-20

## 會議記錄_0223
群創光電股份有限公司
會議記錄
主旨/主題： |  | TD Toolkits 開發 | [5 empty] | 目前初估大板上chip數有8片,
出席人員： |  | 郭冠宏, 黃崑棋, 趙玲夙, 徐平杰, 康良豪, 周濟民, 曾煒翔 | [5 empty] | 以Panel size: 190.07X169.07 mm2 計算, 大板利用率為55.28%,
會議日期： |  | 2022-02-23
會議時間： |  | 10:30~11:00
地點: |  | Webex
決議事項 |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 1098-like LC 光學資料確認 |  |  | Tracing | 曾煒翔
2 | 請各材料副理確認、填表。 (LC 以 1098-like 優先，以方便 DEMO) |  |  | Tracing | 趙玲夙, 徐平杰, 康良豪, 周濟民 | 2022-03-01
3
本週新增 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 光學新增註解是否為外插。 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2022-03-01
2 | Cirteria Table Profile: Default & Costumized. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2022-03-01
3 | VHR 僅計算 1V 0.6 Hz UV 前 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2022-03-01
4 | OPT Show raw table |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2022-03-01
未完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | Refine uploading interface |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
2 | Unify the data structure from TR2 opt calculator. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
3 | LTS 無框膠, LTS 有框膠, LTS (SLV 85%) |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
4 | TR 2 光學： 1. Summary Table + Criteria Table > 新增 Cell Gap confinement (02/21) 2. 業界水準閥值表 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 1. 2022/02/21 2. TBD
5 | upload 表單下載 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
6 | export all data option |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
7 | 資料庫定時備份、紀錄 |  |  | Tracing | 曾煒翔 | TBD
本週完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | water-flow filter > TR2 光學 -> RA 可一層層篩選 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-16 | 需再加上 Criteria Table > 另一種篩選方式
2 | 加權分數計算 > 每次量測值都算是獨立事件。 > > 使用 min-max normalization 後對應到 1~10 分。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-16
3 | RA score table 可選欲總合項目 > 材料 N.A. 項直接並入其它計算(02/21) |  |  | Done | 曾煒翔 | TBD
4 | PK 用權重 > 尚未增加權重設定選單，目前預設 1。 > 新增權重(02/21) |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-21
5 | 修正上傳檔案表頭，放置公用槽， |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-23
6 | 整欄為零的資料不顯示。 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2022-02-23
7
8
9
已完成 AI |  |  |  | Status | Owner | Due Date | Remark
1 | 依閥值設定來輸出： 1. Vendor multichoice for each RA item 2. 需顯示閥值表(lookup table) -> Criteria Table 3. 可更新 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-02
2 | 自動生成相應圖表： 1. 長條圖 2. (x, y) -> ({files, 材料組態}, RA value) |  |  | Done | 曾煒翔 | 1. 12/2/2021 2. 12/9/2021
3 | N.A. 選項預設 |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
4 | Valid Value 預設值？ |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
5 | add Seal item: WVTR, PCT |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
6 | add LC n_e, n_o, delta epsilon, Tni |  |  | Done | 曾煒翔 | 2021-12-20
7 | Merge summray table and raw data into one excel file. |  |  | Tracing | 曾煒翔 | 2021-12-20